KARTA PROJEKTU

1. Informacje ogólne

Tytuł projektu:
System rezerwacji sprzętu uczelnianego

Akronim projektu:
SRSU (System Rezerwacji Sprzętu Uczelnianego)

Data utworzenia:
19.10.2025

Wersja dokumentu:
1.0

Zespół projektowy:
„Aplikacja działa w przeglądarce, umożliwia rezerwację i zarządzanie sprzętem laboratoryjnym.”
„Zatwierdza: prowadzący, kierownik projektu.”

| Imię i nazwisko | Rola w projekcie | Zakres odpowiedzialności |
| --- | --- | --- |
| Aleksandra Urbanek | Kierownik projektu tester designer | Planowanie i koordynacja prac, raportowanie postępów, kontakt z prowadzącym Opracowanie scenariuszy testowych, testy funkcjonalne i akceptacyjne |
| Oskar Szałach | Analityk systemowy programista dokumentalista | Analiza wymagań, modelowanie przypadków użycia, UML Implementacja, integracja z bazą danych |

Prowadzący:
mgr Wojciech Moniuszko

Jednostka dydaktyczna:
Wydział Informatyki, WSPA

2. Cel projektu

Celem projektu System rezerwacji sprzętu uczelnianego (SRSU) jest opracowanie i wdrożenie aplikacji webowej pozwalającej studentom i pracownikom uczelni rezerwować sprzęt znajdujący się poza pomieszczeniem  dydaktycznym — np. laptopy, kamery, projektory, mikrofony.

System umożliwi:
• przeglądanie aktualnie dostępnego sprzętu,
• składanie rezerwacji na określony termin,
• śledzenie historii wypożyczeń,
• powiadamianie użytkowników o zbliżającym się zwrocie,
• potwierdzanie zwrotów sprzętu przez administratora systemu.

Projekt ma charakter demonstracyjno-użytkowy – jako uczelniany prototyp systemu wspierającego zarządzanie zasobami dydaktycznymi.

3. Uzasadnienie projektu

Aktualne metody rezerwacji sprzętu w laboratoriach uczelnianych często opierają się na bezpośrednim kontakcie e-mailowym lub papierowych listach wypożyczeń, co prowadzi do:
• zagubienia informacji o rezerwacjach,
• braku kontroli nad dostępnością sprzętu,
• opóźnień w procesie wypożyczeń i zwrotów,
• zwiększonego obciążenia pracowników technicznych.

Proponowany system rozwiązuje te problemy, dostarczając centralną platformę do zarządzania sprzętem, zwiększając transparentność i automatyzację procesów rezerwacyjnych.

4. Zakres projektu

W zakresie projektu:
• Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
• Stworzenie modelu systemu UML
• Implementacja aplikacji webowej w technologii HTML + CSS + JS + PHP.
• Utworzenie relacyjnej bazy danych MySQL.
• Opracowanie dokumentacji projektowej i user manuala.
• Przeprowadzenie testów funkcjonalnych i prezentacji końcowej.

Poza zakresem projektu:
• Integracja z zewnętrznymi systemami inwentaryzacyjnymi uczelni.
• Aplikacja mobilna natywna.

5. Wymagania

| Typ | Opis |
| --- | --- |
| Funkcjonalne | Logowanie użytkowników, przeglądanie listy sprzętu, rezerwacja z wyborem terminu, zatwierdzanie przez administratora, historia wypożyczeń, wysyłka powiadomień e-mail. |
| Niefunkcjonalne | Dostępność 99%, czas odpowiedzi poniżej 3 sekund, kopie bezpieczeństwa co 24h, zgodność z RODO. |
| Interfejsowe | Intuicyjny interfejs webowy (HTML5/CSS3), zapewnienie pełnej responsywności. |
| Bezpieczeństwo | Uwierzytelnianie 2FA, szyfrowanie haseł, role: student, pracownik, administrator. |

6. Zespół projektowy i role

| Rola | Osoba | Odpowiedzialność |
| --- | --- | --- |
| Kierownik projektu | Aleksandra Urbanek | Harmonogram, raporty, koordynacja zespołu |
| Analityk systemowy | Aleksandra Urbanek | Wymagania, model danych, przypadki użycia |
| Programista | Oskar Szałach | Backend, projekt API, baza danych |
| Tester | Oskar Szałach | Testy integracyjne i akceptacyjne |
| Dokumentalista | Aleksandra Urbanek | Dokumentacja, raport końcowy, prezentacja |

7. Zasoby i narzędzia

| Kategoria | Narzędzie / Technologia | Cel zastosowania |
| --- | --- | --- |
| Zarządzanie projektem | Jira | Planowanie sprintów, śledzenie zadań |
| Repozytorium kodu | GitHub | Kontrola wersji kodu |
| Analiza i projektowanie | Miro | Diagramy UML, modele ERD |
| Programowanie | Visual studio | Implementacja aplikacji |
| Baza danych | MySQL | Przechowywanie danych o sprzęcie i rezerwacjach |
| Dokumentacja | MS Word | Tworzenie dokumentacji technicznej |
| Komunikacja | Discord | Spotkania i bieżące konsultacje zespołu |

8. Harmonogram realizacji (10 spotkań)

| Etap | Zakres | Czas realizacji | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tworzenie zespołu, karta projektu | Tydzień 1 | Struktura projektu i zespołu |
| 2 | Analiza wymagań i projekt wstępny | Tydzień 2 | Dokument wymagań |
| 3 | Projekt systemu – UML | Tydzień 3–4 | Diagramy UML |
| 4 | Konfiguracja środowiska | Tydzień 4 | Repozytorium, środowisko |
| 5 | Dokumentacja projektowa (I etap) | Tydzień 5 | Szkic dokumentacji |
| 6 | Implementacja prototypu | Tydzień 6–7 | Pierwsza wersja aplikacji |
| 7 | Testowanie i poprawki | Tydzień 8 | Raport testów |
| 8 | Dokumentacja końcowa i prezentacja | Tydzień 9–10 | Prezentacja, protokół odbioru |

9. Analiza ryzyka

| Nr | Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Skutek | Działanie zapobiegawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opóźnienia w harmonogramie | Średnie | Wysoki | Cotygodniowe raporty, plan naprawczy |
| 2 | Brak doświadczenia w PHP, JS | Wysokie | Średni | Szkolenie |
| 3 | Problemy z integracją front–back | Średnie | Średni | spotkania integracyjne |
| 4 | Utrata danych | Niskie | Wysoki | Regularne backupy na GitHub |
| 5 | Niewystarczająca dokumentacja | Niskie | Średni | Wczesne rozpoczęcie prac redakcyjnych |

10. Kryteria sukcesu projektu

• Wszystkie wymagania funkcjonalne zaimplementowane i przetestowane.
• System działa lokalnie w przeglądarce bez błędów.
• Użytkownik może dokonać poprawnej rezerwacji sprzętu.
• Dokumentacja zawiera komplet diagramów UML, ERD.
• Zespół ukończył projekt w przewidzianym terminie.
• Projekt został pozytywnie oceniony przez prowadzącego.

11. Rezultaty projektu

• Prototyp aplikacji webowej (System Rezerwacji Sprzętu Uczelnianego).
• Dokumentacja projektowa i techniczna.
• Prezentacja końcowa w formacie PowerPoint / PDF.
• Raport testów końcowych i protokół odbioru.

12. Akceptacja projektu

| Funkcja | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik projektu | Inż. Aleksandra Urbanek | 19.10.2025 |  |
| Prowadzący | mgr Wojciech Moniuszko | 19.10.2025 |  |